LOCAL ROUTE 6인 개발계획서 및 업무지침서

문서 목적: 본 문서는 6인 개발팀(AI, DB, INFRA, BE, FE, APP)이 9월 4일 웹 상용 오픈과 9월 11일 모바일 앱(Android / iOS) 양대 스토어 출시를 완벽하게 달성하기 위한 역할별 상세 업무 지침, 일자별 실행 계획, 인터페이스 규격 및 품질 완료 기준(DoD)을 정의한다.

작성일: 2026-08-26

대상: LOCAL ROUTE 개발팀 6인

목표 마일스톤:

- 1단계 목표 (D-9, ~9/4): 상용 웹 완결 및 모바일 반응형 웹(375px~) 100% 프로덕션 오픈

- 2단계 목표 (D-16, ~9/11): React Native 모바일 앱 완결 및 Google Play / Apple App Store 출시 제출

---

📑 목차

[팀 협업 기본 수칙 & Git 브랜치 전략](#1-팀-협업-기본-수칙--git-브랜치-전략)

[6인 역할별 상세 업무 지침서 (Role Playbook)](#2-6인-역할별-상세-업무-지침서)

- 2.1 🤖 AI / Algorithm 엔지니어 (AI & 최적화 솔버)

- 2.2 🗄️ Database 엔지니어 (데이터 아키텍처 & GIS)

- 2.3 ☁️ Infra / DevOps 엔지니어 (클라우드 & 모바일 배포)

- 2.4 ⚙️ Backend 엔지니어 (코어 API & 비즈니스 로직)

- 2.5 💻 Frontend (Web) 엔지니어 (웹 완성 & 모바일 반응형)

- 2.6 📱 Mobile (App) 엔지니어 (React Native & 크로스플랫폼)

[1단계(~9/4) ➔ 2단계(~9/11) 역할 전환 및 일자별 타임라인](#3-1단계--2단계-역할-전환-및-일자별-타임라인)

[공유 인터페이스 계약 (`packages/shared` & 디자인 토큰)](#4-공유-인터페이스-계약)

[스토어 심사 통과를 위한 완료 정의 (DoD) & QA 체크리스트](#5-스토어-심사-통과를-위한-완료-정의-dod)

[비상 대응 체계 및 위험 관리](#6-비상-대응-체계-및-위험-관리)

---

1. 팀 협업 기본 수칙 & Git 브랜치 전략

1.1 일일 스탠드업 미팅 (매일 오전 10:00, 15분)

공유 3대 항목:

1. 어제 완료한 작업 (PR 링크 기준)

2. 오늘 완료할 목표

3. 현재 겪고 있는 블로커(지연 요소) 및 타 팀원 요청 사항

원칙: 회의 중 문제 해결 토론은 지양하고, 블로커 발견 즉시 1:1 페어 프로그래밍으로 전환한다.

1.2 Git 브랜치 및 PR 규칙

브랜치 명명 규칙:

- `feature/ai-{기능명}` : AI/알고리즘 (예: `feature/ai-vrp-solver`)

- `feature/db-{기능명}` : 데이터베이스 (예: `feature/db-postgres-migration`)

- `feature/infra-{기능명}` : 인프라/배포 (예: `feature/infra-eas-build`)

- `feature/be-{기능명}` : 백엔드 API (예: `feature/be-auth-social`)

- `feature/fe-{기능명}` : 웹 프론트엔드 (예: `feature/fe-mobile-responsive`)

- `feature/app-{기능명}` : 모바일 앱 (예: `feature/app-camera-ocr`)

PR 머지 조건:

1. `npx tsc --noEmit` 타입 검사 오류 0건

2. 최소 1인 이상의 코드 리뷰 승인 (관련 인터페이스 담당자 필수 승인)

3. 모든 PR에는 [화면 캡처 / API 테스트 로그] 첨부 필수.

---

2. 6인 역할별 상세 업무 지침서

---

2.1 🤖 AI / Algorithm 엔지니어 (AI & 최적화 솔버)

**"수학적 최적화 엔진으로 3초 이내에 최적 동선을 생성하고, 카메라 OCR 및 음성 통역 AI의 정확도를 극대화한다."**

[핵심 책임 및 산출물]

Google OR-Tools Python VRP 솔버 (`server/solver/route_optimizer.py`):

- 시간창(Time Window), 운영시간, 권역별 거리 페널티 기반 다일차 일정 최적화.

카메라 메뉴판 OCR 파이프라인:

- 메뉴판 이미지에서 메뉴명, 가격 텍스트를 추출하고 1,200종 한국 음식 DB와 매칭하여 알레르기/식단 뱃지 도출.

양방향 음성 통역(STT/TTS) 지연시간 최적화:

- 음성 인식 ➔ 번역 ➔ 음성 합성 파이프라인 레이턴시를 1.2초 이하로 단축.

[1단계 업무 (~9/4, 웹 오픈)]

[ ] OR-Tools Python 솔버와 Node.js 스케줄러 간 프로세스 통신 안정화 (타임아웃 5초 설정).

[ ] 권역별(동부산/중부산/서부산) 거리 페널티 제곱 공식 튜닝으로 하루 이동시간 35% 단축.

[ ] 먹고 싶은 음식(8종 칩) 선택 식당 가산점($+3.0$) 및 카카오 평점 로컬 점수 합성 알고리즘 튜닝.

[ ] 웹 브라우저 Tesseract OCR / Web Speech API 데모 파이프라인 검수.

[2단계 업무 (~9/11, 앱 출시)]

[ ] 모바일 카메라 촬영 이미지용 OCR 텍스트 정규화 파서 고도화.

[ ] 네이티브 STT/TTS 오디오 스트림 버퍼 튜닝 및 자주 쓰는 여행 문장 캐싱.

[ ] 추천 결과 이상치(영업시간 위반 장소) 자동 검증 스크립트 작성.

---

2.2 🗄️ Database 엔지니어 (데이터 아키텍처 & GIS)

**"PostgreSQL 16 무중단 전환, PostGIS 공간 쿼리 최적화, 200+곳 부산 실데이터 무결성을 책임진다."**

[핵심 책임 및 산출물]

PostgreSQL 16 & PostGIS 마이그레이션: SQLite(`dev.db`) 탈피 및 공간 지리 인덱스 구축.

Redis 캐싱 레이어: 이동시간 행렬(Distance Matrix) 및 카카오 로컬 API 결과 캐시.

부산 200+곳 시드 데이터베이스 전수 구축: 검증된 관광지/식당/카페/숙소 데이터 적재.

[1단계 업무 (~9/4, 웹 오픈)]

[ ] `prisma/schema.prisma` PostgreSQL 16 드라이버 전환 및 26개 테이블 마이그레이션 적용.

[ ] 부산 대표 관광지(80곳), 맛집(70곳), 카페(30곳), 숙소(20곳) 시드 데이터 정제 적재 (`prisma/seed.ts`).

[ ] 장소별 필수 필드 전수 검수: 한/영 명칭, 영문 주소, 운영시간, 브레이크타임, 카카오 평점, 알레르기 성분.

[ ] 하버사인 최단 거리 공간 쿼리 인덱스(`lat`, `lng` 복합 인덱스) 생성.

[2단계 업무 (~9/11, 앱 출시)]

[ ] Redis Distance Matrix 캐싱 튜닝으로 외부 API 호출 비용 최소화.

[ ] 모바일 오프라인 구동용 경량 장소 데이터셋 덤프 생성.

[ ] 사용자 만족도 피드백 및 장소 제보 수집 테이블 쿼리 최적화.

---

2.3 ☁️ Infra / DevOps 엔지니어 (클라우드 & 모바일 배포)

**"AWS 클라우드 상용 인프라 구축과 EAS 모바일 빌드, 양대 스토어 심사 제출을 완수한다."**

[핵심 책임 및 산출물]

AWS 프로덕션 인프라: ECS Fargate / RDS PostgreSQL / Redis / S3 CloudFront / ALB.

CI/CD 파이프라인: GitHub Actions 자동 빌드 & 무중단 배포.

스토어 빌드 & 릴리즈 파이프라인: Google Play Keystore 서명, Apple 인증서 관리, EAS Build 자동화.

[1단계 업무 (~9/4, 웹 오픈)]

[ ] AWS RDS PostgreSQL 16 및 ECS/EC2 백엔드 배포 환경 구성.

[ ] CloudFront CDN + S3 정적 웹 호스팅 및 Nginx SSL(HTTPS) 인증서 적용.

[ ] GitHub Actions CI/CD 구축: `main` 브랜치 푸시 시 자동 테스트 및 무중단 배포.

[ ] 9월 4일 웹 프로덕션 상용 배포 완결.

[2단계 업무 (~9/11, 앱 출시)]

[ ] Expo EAS Build 세팅 (`mobile/eas.json`): Android AAB 및 iOS IPA 빌드 자동화.

[ ] Google Play Console: 내부 테스트 트랙 세팅 및 App Bundle(`.aab`) 업로드.

[ ] Apple App Store Connect: TestFlight 빌드 업로드 및 심사용 메타데이터 연결.

[ ] 9월 11일 Android & iOS 양대 스토어 최종 심사 제출.

---

2.4 ⚙️ Backend 엔지니어 (코어 API & 비즈니스 로직)

**"66개 RESTful API와 인증, 실시간 일정 생성 스트리밍, 스토어 심사 필수 API를 완벽하게 제공한다."**

[핵심 책임 및 산출물]

공유 SDK 패키지 (`packages/shared`): 웹/앱 공용 API Client 및 TypeScript DTO 타입 제공.

인증/인가 & 세션 시스템: 게스트 UUID 해시 ➔ 소셜 로그인(카카오/구글/애플) OAuth 2.0.

비즈니스 API 완비: 일정 CRUD, SSE 실시간 생성 스트리밍, 스토리/피드, S3 Presigned URL.

스토어 심사 필수 API: 계정 탈퇴/데이터 영구 삭제 (`DELETE /api/account/me`).

[1단계 업무 (~9/4, 웹 오픈)]

[ ] `packages/shared` 패키지 분리 및 API 함수/타입 일원화.

[ ] 66개 REST API의 PostgreSQL 16 쿼리 무결성 검증.

[ ] 일정 생성 진행률 SSE(Server-Sent Events) 스트리밍 엔드포인트 고도화.

[ ] 소셜 로그인 OAuth 연동 및 JWT Access/Refresh 토큰 발급.

[2단계 업무 (~9/11, 앱 출시)]

[ ] 스토어 심사 필수 계정 삭제/탈퇴 API (`DELETE /api/account/me`) 구현.

[ ] 여행 사진 S3 멀티파트 업로드용 Presigned URL 발급 API 구축.

[ ] 스토어 심사용 테스트 계정(`appstore_review@localroute.kr`) 및 mock 데이터 준비.

---

2.5 💻 Frontend (Web) 엔지니어 (웹 완성 & 모바일 반응형)

**"9월 4일까지 웹 44개 화면 완성 및 375px 모바일 반응형 웹을 100% 완결하고, 스토어 그래픽 애셋을 제작한다."**

[핵심 책임 및 산출물]

웹 44개 화면 완성 & 모바일 반응형 (375px~): 모바일 브라우저 깨짐 0건 달성.

디자인 토큰 규격화 (`web/src/design/tokens.ts`): 색상, 간격, 타이포그래피 모듈화.

스토어 필수 화면: 이용약관(`/legal/terms`), 개인정보처리방침(`/legal/privacy`), 오픈소스 라이선스.

스토어 등록용 그래픽 애셋: 6.5인치/5.5인치 대표 스크린샷 5종 및 앱 아이콘.

[1단계 업무 (~9/4, 웹 오픈)]

[ ] `styles.css`에서 디자인 토큰(`tokens.ts`) 분리하여 Mobile 개발자에 전달.

[ ] 375px 모바일 뷰포트에서 깨지는 타임라인, 지도 오버레이, 모달, 폼 요소 전면 교정.

[ ] 약관, 개인정보처리방침, 오픈소스 라이선스 정적 페이지 3종 구현.

[ ] 다국어(KO/EN) 100% 실시간 변환 검수 및 관광지명 한/영 병기 확인.

[ ] 9월 4일 웹 상용 서비스 오픈.

[2단계 업무 (~9/11, 앱 출시)]

[ ] Google Play / App Store 등록용 고해상도 대표 스크린샷 5종 제작.

[ ] 모바일 앱 디자인 일관성 교차 QA 지원.

[ ] 웹 프로덕션 런칭 후 실시간 모니터링 및 UI 긴급 핫픽스 대응.

---

2.6 📱 Mobile (App) 엔지니어 (React Native & 크로스플랫폼)

**"React Native + Expo 기반 크로스플랫폼 앱을 개발하고, 네이티브 하드웨어를 연동하여 9월 11일 스토어에 출시한다."**

[핵심 책임 및 산출물]

Expo 앱 아키텍처: Expo Router 기반 하단 탭 네비게이션, 온보딩, 여행 생성 위저드.

네이티브 하드웨어 기능 완결:

- 📷 카메라 메뉴판 번역기 (`expo-camera` / `expo-image-picker`)

- 🎙️ 양방향 실시간 음성 통역기 (`expo-av` / Web Speech)

- 🗺️ 네이티브 지도 & GPS 위치 확인 (`react-native-maps`)

스토어 앱 패키징: Android AAB / iOS IPA 실기기 크래시 0% 달성.

[1단계 업무 (~9/4, 웹 오픈)]

[ ] `mobile/` 워크스페이스 생성 및 Expo Router 탭 셸(Home, Schedule, Discover, Me) 구성.

[ ] `packages/shared` 연동하여 로그인, 여행 생성 위저드(1~3단계), 일정 요약 뷰 프로토타입 구현.

[ ] Expo Go 에뮬레이터에서 기본 생성 플로우 완주.

[2단계 업무 (~9/11, 앱 출시)]

[ ] 네이티브 카메라 연동 메뉴판 촬영 및 OCR 결과 오버레이 뷰어 구현.

[ ] 마이크 권한 획득 및 양방향 음성 통역 UI/TTS 연동.

[ ] 네이티브 지도 마커/폴리라인 및 실시간 GPS 위치 확인 기능 연동.

[ ] 실기기(Android / iPhone) 종합 QA: 권한 팝업, 다국어 전환, 크래시율 0%.

[ ] 9월 11일 Google Play & App Store 최종 심사 제출.

---

3. 1단계 ➔ 2단계 역할 전환 및 일자별 타임라인

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 📅 1단계: 웹 완벽 구현 & 클라우드 인프라·DB 완성 (8/27 ~ 9/4, D-9)     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8/27 (목) : 6인 킥오프 / 모노레포 구조 확정 / PostgreSQL 16 스키마 설계

8/29 (토) : 부산 실데이터 150곳 적재 / AWS VPC·HTTPS 연결 / 375px 모바일 반응형 수정

9/01 (화) : 66개 API 상용화 / 소셜 로그인 연동 / 약관·개인정보 페이지 구현

9/03 (목) : 다국어 100% 검수 / OR-Tools 3초 이내 최적화 검증 / 스테이징 리허설

9/04 (금) : 🎯 1차 마일스톤 달성 — 상용 웹 프로덕션 런칭 & 모바일 반응형 오픈

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 🚀 2단계: 모바일 앱 네이티브 완결 & 양대 스토어 출시 (9/5 ~ 9/11, D-16) │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

9/05 (토) : 네이티브 카메라 OCR & 음성 통역기(STT/TTS) 연동

9/07 (월) : EAS Build 파이프라인 가동 / 스토어 스크린샷 5종 제작 / 계정 탈퇴 API 구현

9/09 (수) : TestFlight 내부 테스트 배포 / 실기기 크래시 0% 버그 버스팅

9/10 (목) : 심사용 계정 및 데모 데이터 준비 / Release Candidate 최종 빌드

9/11 (금) : 🎯 2차 마일스톤 달성 — Google Play & Apple App Store 최종 심사 제출

---

4. 공유 인터페이스 계약

4.1 `packages/shared` 구조

packages/shared/

├── src/

│   ├── api/          # 웹/앱 공용 API 클라이언트 SDK (fetch 기반)

│   ├── types/        # TypeScript DTO 및 Prisma 인터페이스

│   ├── constants/    # 음식 8종 목록, 코스 카테고리 10종 메타데이터

│   └── i18n/         # 한/영 다국어 공통 딕셔너리

4.2 디자인 토큰 규격 (`tokens.ts`)

export const tokens = {

colors: {

primary: '#0f766e',      // 부산 바다 딥 에메랄드

primaryDark: '#115e59',

secondary: '#0284c7',    // 액션 블루

warning: '#f59e0b',      // 알레르기 경보 앰버

danger: '#ef4444',       // 매운맛/위험 레드

bgLight: '#f8fafc',

textMain: '#0f172a',

textMuted: '#64748b',

},

spacing: { sm: 8, md: 16, lg: 24, xl: 32 },

borderRadius: { sm: 8, md: 12, lg: 20, full: 999 },

};

---

5. 스토어 심사 통과를 위한 완료 정의 (DoD)

✅ 전원 필수 확인 체크리스트

Apple 지침 5.1.1 (계정 삭제 의무): 마이페이지에 `회원 탈퇴` 버튼이 존재하며, 누를 시 즉시 DB에서 사용자 데이터가 삭제되는가? (`BE` & `APP`)

권한 목적 설명 (`Info.plist`):

- `NSCameraUsageDescription`: 메뉴판 번역 목적 명시

- `NSMicrophoneUsageDescription`: 음성 통역 목적 명시

- `NSLocationWhenInUseUsageDescription`: 경로 안내 목적 명시

심사용 계정: `appstore_review@localroute.kr` (비밀번호: `Test1234!`) 계정으로 즉시 로그인 및 일정 조회가 가능한가? (`BE` & `DB`)

반응형 웹: iPhone SE(375px) 화면에서 가로 스크롤이나 버튼 겹침이 0건인가? (`FE`)

실기기 크래시: 네트워크 단절 시 흰 화면 대신 에러 안내 화면이 정상 출력되는가? (`APP`)

---

6. 비상 대응 체계 및 위험 관리

| 위험 상황 | 발생 가능성 | 대응 방안 (담당자) |
| --- | --- | --- |
| **Apple App Store 심사 거절 (Reject)** | 중 | 거절 사유 당일 2시간 내 분석 ➔ 심사관용 시연 동영상 URL 첨부 후 재제출 (`INFRA`, `BE`) |
| **모바일 OCR 인식률 저하** | 중 | 1,200종 한국 음식명 사전 기반 퍼지 문자열 매칭(Fuzzy Matching) 보정 적용 (`AI`) |
| **외부 카카오 API 일일 쿼터 초과** | 낮음 | Redis 거리 행렬 캐시 TTL을 7일로 상향하여 API 호출 80% 차단 (`DB`) |
| **9/4 웹 마감 시 일정 지연** | 낮음 | 소셜 피드/댓글 등 후순위 기능을 제외하고 핵심 생성 엔진에 전원 집중 (`전원`) |

---

*본 업무지침서는 팀원 전원이 숙지해야 하며, 일일 스탠드업 미팅 시 본 문서의 체크리스트를 기준으로 진척도를 관리합니다.*